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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА 2025  г.

План за действие - Програма за предотвратяване образуването на отпадъци
	Стратегическа цел
	Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната среда

	Мерки/Дейности
	Бюджет
	Източници на финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Изпълнено през 2025 г.

	
	(лв.)
	
	
	
	Текущи
	Целеви
	

	Мониторинг на изпълнение на включените в програмата мерки за предотвратяване образуването на отпадъци 
	 
	общински бюджет
	ежегодно
	 
	Ежегодно - % изпълнени/в процес на изпълнение мерки 
	Всички мерки за ПОО, включени в Програмата, са изпълнени до края на 2028г.
	

	Безвъзмездно предоставяне на  домакинствата на  компостери за зелени и други биоотпадъци
	20 000
	средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО
безлихвен заем ПУДООС
	2021-2026
	Предотвратени зелени и други биоотпадъци
	Брой предоставени  компостери на домакинствата
	Предотвратени отпадъци 
	Намаляване на количеството на депонираните отпадъци, чрез разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци. На домакинствата са предоставени компостери за домашно компостиране -  192 бр. В парковете на гр. Белене са поставени  12 бр. компостера и 4 бр. компостера в училища и детски градини. Разположени са и 40 броя кафяви контейнери  с вместимост 1,1 куб.м. за разделно събиране на „зелени” - биоразградими отпадъци.
През 2025 г. община Белене е транспортирала до РСУО 19 000 кг зелени отпадъци и е получила компост.



	Обучение относно "зелени обществени поръчки" на служители от  звената от общинската администрация с отговорности, свързани с възлагане на обществени поръчки – разработване на изисквания към изпълнителите и технически спецификации. 
	5 000
	общински /бюджет
	2021-2028
	 
	Ежегодно - брой проведени „зелени“ обществени поръчки
	Към края на 2028 г. 10% от обществените поръчки в общината са „зелени“
	

	Провеждане на периодични информационни  кампании за предотвратяване образуването на отпадъци
	10  000
	средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО спонсорство от партньори                            
	2021-2028
	 
	брой проведени мероприятия
брой участници
	проведени най-малко 8 информационни кампании
	Провеждане на информационни кампании по училища и детски градини за раделно събиране на отпадъци и недопускане на замърсявания.

	Провеждане на инициативи  в рамките на Европейска седмица за намаляване на отпадъците
	10 000 
	средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО
	ежегодно
м. ноември
	 
	Брой проведени прояви
брой участници
	проведени най-малко 8 масови прояви
	Организирана и проведена кампания, съвместно с Басейнова дирекция- Плевен   за почистване на района на ХТК и организиране на образователни игри за намаляване на образуването на отпадъците.





[bookmark: _Toc88025740]План за действие - Под-програма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци
	Цел 1:
	Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

	Мерки/Дейности
	Бюджет
	Източници на финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Изпълнено през 2025 г.

	
	(лв.)
	
	
	
	Текущи
	Целеви
	

	Мониторинг на изпълнение на включените в програмата мерки за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци 
	 
	общински бюджет
	ежегодно
	 
	Ежегодно - % изпълнени/в процес на изпълнение мерки 
	Всички мерки за ПОХО, включени в Програмата, са изпълнени до края на 2028 г.
	

	Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване  и предоставяне на информация за ПО на хранителни отпадъци в т.ч.  относно значението на "Най-добър до" и "Годен до" на търговските хранителни продукти
	5 000
	средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО
спонсорство от партньори
	2021-2028
	Гражданите и бизнеса са запознати с ползите от ПО на хранителните отпадъци и възможните действия  за ПО на хранителните отпадъци
	брой проведени мероприятия 
брой участници
	проведени най-малко 4 информационни кампании
	

	Изготвяне на план за предотвратяване на хранителните отпадъци в общинските социални, здравни, образователни и други звена и предприятия, общинските пазари и други места, където се образуват хранителни отпадъци
	 
	Общински бюджет, програми
	12/2022 за изготвянето; 12/2028 за прилагането
	Предотвратени хранителни отпадъци от общински звена 
	Брой изпълнени мерки
	Минимум 50 % предотвратени хранителни отпадъци  
	

	Предприемане на мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци
	5 000
	бюджет на юридически лица,
общински бюджет
	2025-2028 
	Предотвратени хранителни  отпадъци в резултат на изпълнението на мерките
	Предотвратени хранителни  отпадъци в резултат на изпълнението на мерките
	До 2028 г. са изпълнени всички мерки за ПО на хранителните отпадъци от общините
	

	Подготовка и реализиране на проект за предотвратяване на хранителните отпадъци
	200 000
	"Програма за околна среда 2021-2027"
	2026
	Изпълнен проект за предотвратяване на хранителни отпадъци и реализирани разпространени добри практики
	Брой изпълнени мерки
	Предотвратени отпадъци 
	Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.004-0009 „Надграждане на системите за разделно събиране на биоразградими отпадъци и модернизация на Регионална инсталация за компостиране за нуждите на общините Свищов, Павликени, Белене и Никопол“, по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г



[bookmark: _Toc88025741]- План за действие - Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци
	Мерки/Дейности
	Бюджет
	Източници на финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Изпълнено през 2025 г.

	
	(лв.)
	
	
	 
	Текущи
	Целеви
	

	Определяне  на условия и ред, за организиране система  за разделно събиране  на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 
	 
	Общински бюджет
	2023
	Общината разполага  с определени  условия и ред, за организиране система  за разделно събиране  на битови отпадъци  за отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 
	Разработен проект условия и ред, за организиране система  за разделно събиране  на битови отпадъци  за отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.  
	Приети от общинския съвет  съответните разпоредби за условия и ред за сключване на договори
	Системата за разделно събиране  на хартия,  картон, метали, пластмаси и стъкло е организирана от фирма „Булекопак“ АД, съгласно сключен договор с община Белене. Фирмата е разположила жълти и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци в гр. Белене и с. Деков.

	Издаване и публикуване на заповед на кмета на общината за детайлизиране на условията и реда за разделното събиране на битовите отпадъци
	 
	Общински бюджет
	2022
	Определени  са подробни изисквания към задължените лица за разделно събиране на отпадъците
	Етапи на подготовка на заповедта
	Издадена и публикувана заповед от кмета на общината
	

	Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на местонахождението на контейнерите за изхвърляне  на разделно събраните отпадъци и осигурените площадките за предаване на разделно събрани отпадъци, какви отпадъци, при какви условия могат да се оставят на тези площадки и т.н.
	 
	Общински бюджет
	2022
	Публикувана актуална информация относно услугите, предоставяни от община Белене относно отпадъците на населението и фирмите, както и за всички права, задължения и възможности за участие и др.
	Брой разположени контейнери площадки, за които общината е публикувала информация за местонахождението на площадките за разделно събрани отпадъци и вида и количествата на събираните отпадъци 
	За сигурените  възможности за разделно събиране на битови отпадъци общината е публикувала актуална информация 
	Публикуване на интернет страницата на  местонахождението на контейнерите за разделно събраните на отпадъци.

	Събиране, обработване и систематизиране на информация за събраните и предадените за рециклиране битови отпадъци 
	 
	Общински бюджет
	постоянен 
2021-2028
	Общината разполага с информация за доказване изпълнение на целите за рециклиране
	Дял на ОО/фирми и юридически лица, които  са представили навременна и пълна информация
	Всички задължени ОО/фирми и юридически лица са представили навременна и пълна информация
	Информацията за събраните и предадени битови отпадъци се събира и въвежда в системата на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда.

	Регулярен планов контрол за предоставяне на информация от задължените лица за събраните и предадени за рециклиране отпадъци
	 
	Общински бюджет
	2021-2028
	Всички задължени лица предоставят информация на общината
	Разработени и одобрени годишни планове за контрол
	Одобрени отчети за осъществения контрол
	

	

	Ежегодно организиране и провеждане от общината на най-малко 4 кампании за събиране и предаване от граждани и юридически лица на разделно събрани отпадъци 
	10 000
	Общински бюджет, отчисления по чл.64 от ЗУО 
	2021-2028
	Допълнителни количества разделно събрани отпадъци
	Брой организирани кампании от общината
Количество разделно събрани отпадъци по време на кампаниите
	Най-малко 4 пъти в годината са организирани кампании
	Ежегодно община Белене организира кампании за разделно предаване на опасни битови отпадъци. Отпадъците се предават в мобилен пункт, който събира отпадъците по утвърден график.

	Ежегодно планиране и осъществяване на тематични проверки за изпълнение на изискванията за разделно събиране и предаване на отпадъците от търговски обекти, административни, стопански, образователни и др.подобни обекти, както и за изпълнение на сключени договори с фирми 
	 
	Общински бюджет
	Ежегодно до 2028
	Изпълнение на задълженията от всички лица съгласно изискванията на общинската наредба за управление на отпадъците
	Брой осъществени тематични проверки 
	Всички обекти и договори са обхванати от системата за контрол
	

	Изготвяне на годишен план и годишен отчет за осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията на общинската наредба относно разделното събиране и подготовката за повторна употреба на битовите отпадъци
	 
	Общински бюджет
	Ежегодно до 2028 
	Одобрен годишен план
	Изготвен годишен план
	Осъществена  дейност по управление на отпадъците на основата на детайлно разработен план и отчитат изпълнението на годишните цели за контролната дейност на основата на годишния план
	

	Прилагане на  изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса битови при  новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметките на общините
	 
	Общински бюджет
	2023
	Приложен е принципа "замърсителят плаща" по отношение определяне размера на такса битови отпадъци
	Изменена общинска наредба
	Приложен е принципа "замърсителят плаща" по отношение всички генератори за отпадъци
	

	Извършване на морфологичен анализ на образуваните отпадъци на територията на общината  
	50 000
	Общински бюджет
Отчисления по чл.64 от ЗУО
	2022
	Изготвен доклад
	Извършени сезонни пробовземания
	Определен състав на образуваните отпадъци
	



[bookmark: _Toc88025742]План за действие - Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
	Мерки/Дейности
	Бюджет
	Източници на финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Изпълнено през 2025 г.

	
	(лв.)
	
	
	
	Текущи
	Целеви
	

	Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината.
	 
	Общински бюджет
	2022
	Организирана система за разделно събиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата 
	Количество оползотворени отпадъци
	Ежегодно оползотворени 100т 
	

	Включване в отговорностите на съответните компетентни звена на община Белене  да изпълняват изискванията относно строителните отпадъци като Възложител на строителни дейности
	 
	Общински бюджет
	2022
	 
	Изготвен е проект на актуализация на функционалните характеристики на дирекциите на община Белене със съответните изисквания
	Функционалните характеристики са актуализирани и одобрени със съответните изисквания
	

	Включване в тръжните документи за строителство на изискването за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи
	 
	Общински бюджет
	2021-2028
	Строителни отпадъци се оползотворяват в обратни насипи
	
2025 - 10%                     
2026-2028 - 11%         
	2028 - 12%
	

	Включване в тръжните документи за строителство на сгради на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали
	 
	Общински бюджет
	2021-2028
	В строителството на сгради се влагат рециклирани строителни материали 
	2021-2023 - 2%; 
2024-20828 - 2,5%
	2028 - 2,5%
	

	Проучване на възможностите за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали
	200 000
	Общински бюджет
ОПОС 2021-2027
Юридически лица
	2025-2028
	Намален риск за  околната среда и човешкото здраве от вредното въздействие на тези групи  отпадъци
	Сключен договор
	Изпълнен проект
	



[bookmark: _Toc88025743]План за действие - Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО
	Мерки/Дейности
	Бюджет
	Източници на финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Изпълнено през 2025 г.

	
	(лв.)
	
	
	
	Текущи
	Целеви
	

	Отправяне на предложение за сътрудничество  до всички ООп, притежаващи разрешение по чл. 81 ЗУО   за организиране на  системи за  разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъчни масла и нефтопродукти 
	 
	 
	2021-2022
	Общината е осигурила допълнителни количества предадени за рециклиране отпадъци чрез схемата за РОП
	Етапи на подготовка и възлагане на договорите
	Сключени договори  
	

	Съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, проявили интерес за определянето на  места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци
	 
	Общински бюджет
	Ежегодно до 2028
	Осигурени места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци
	Идентифицирани всички задължени лица в схемата за МРО
	Повишаване на количествата на разделно събраните МРО
	

	Изпълнение на информационни кампании за обществеността от ОО на МРО от одобрените им програми
	 
	Средства на ОО
	Ежегодно до 2028
	ОО изпълняват одобрените им програми, вкл. в частта за информиране на обществеността 
	Брой проведени информационни кампании от ОО на МРО
	Повишена информираността на обществеността по въпросите на управлението на МРО, отчетена при проучвания на общественото мнение 
	

	Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на местонахождението  на търговски обекти,  които извършват продажба на ЕЕО, и в които гражданите, които притежават ИУЕЕО могат да: върнат безплатно ИУЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции или  върнат безплатно без да закупуват ЕЕО от подобен вид много малко по размер ИУЕЕО 
	 
	Средства на задължените лица в схемата на РОП
	2022
	Осигурени места за предаване на ЕЕО
	Идентифициране ва всички задължени лица в схемата за РОП
	Повишаване на количествата на разделно събраните ЕЕО
	

	Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на  местоположението  на търговски обекти,  в които гражданите, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, могат да върнат НУБА на територията на търговския обект, в който се предлагат батерии и акумулатори от същия вид, без да е необходимо да закупуват нови.
	 
	Средства на задължените лица в схемата на РОП
	2022
	Осигурени места за предаване на НУБА
	Идентифициране ва всички задължени лица в схемата за РОП
	Повишаване на количествата на разделно събраните  негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори
	

	Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на  възможностите и начина за обратно безплатно приемане на ИУГ от гражданите в търговски обекти, места за смяна на ИУГ на територията на общината.
	 
	Средства на задължените лица в схемата на РОП
	2022
	Осигурени места за предаване на НУБА
	Идентифициране ва всички задължени лица в схемата за РОП
	Повишаване на количествата на разделно събраните  негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори
	



[bookmark: _Toc88025744]План за действие - Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки
	Мерки/Дейности
	Бюджет
	Източници на финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Изпълнено през 2025 г.

	
	(лв.)
	
	
	
	Текущи
	Целеви
	

	Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки с оглед новите цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки
	 
	Средства на ОО
	2022-2028
	Осигурена техническа инфраструктура за разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки и постигане на целите
	Осъществен анализ за необходимата допълнителна техническа инфраструктура
	Реализирани мерки за разширяване на техническата инфраструктура за разделно събиране на отпадъците от опаковки
	

	Поставяне на нови по-високи количествени цели в договора с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки 
	 
	Общински бюджет
	2022
	Общината разполага с допълнителни количества разделно събирани и рециклирани битови отпадъци
	Етапи на проучване и допълване на договора
	Допълнен договор с организация  по оползотворяване на отпадъци от опаковки
	

	Изпълнение на информационни кампании за обществеността от ОО за опаковки
	20 000
	Средства на ОО
	Ежегодно до 2028
	ОО изпълняват одобрените им програми, вкл. в частта за информиране на обществеността 
	Брой проведени информационни кампании от ОО за опаковки
	Повишена информираността на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците от опаковки, отчетена при проучвания на общественото мнение 
	Участие в националната кампания за насърчаване на разделното събиране „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, чрез поставяне на  Шишеяд, до сградата на Общината, за събиране на пластмасови  туби от напитки.

	Съдействие на организациите за оползотворяване на опаковки, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци
	 
	Общински бюджет
	Ежегодно до 2028
	Осигурени места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на отпадъци от опаковки
	Идентифицирани всички задължени лица в схемата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
	Повишаване на количествата на разделно събраните отпадъци от опаковки
	


[bookmark: _Toc88025745]	
	 		Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

	Мерки/Дейности
	Бюджет
	Източници на финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за и зпълнение
	Изпълнено през 2025 г.

	
	(лв.)
	
	
	
	Текущи
	Целеви
	

	Своевременно почистване и саниране на новообразувани нерегламентирани сметища
	100 000
	Общински бюджет
	Ежегодно
2021- 2028
	Предотвратен е риска за околната среда от сметища 
	Етапи на възлагане и изпълнение на почистващите дейности
	Акт за приключени дейности за закриване и саниране на нерегламентирани сметища 
	При констатиране на нерегламентирани замърсявания те се почистват и се поставят  забранителни табели.

	Участие в проучване и проектиране на втора клетка  на регионалното депо
	20 000
	Общински бюджет
	2023
	Проектът е готов за финансиране
	Етапи на възлагане и изпълнение на проектирането
	Документ за одобрен проект по реда на нормативната уредба
	Он месец април 2025 г. функционира втората клетка на рег. депо в с. Санадиново.

	Участие в изграждане  и въвеждане в експлоатация на втора клетка на регионалното депо
	1 000 000
	Общински бюджет
Държавен бюджет на РБ
	2024-2026
	Осигурен капацитет за депониране на остатъчните битови отпадъци
	Обявена поръчка за избор на изпълнител
	Намален риск за околната среда в резултат от депониране на отпадъци на депо отговарящо на всички изисквания
	

	Участие в изпълнение на техническа и биологична рекултивация на първа клетка на регионалното депо
	[bookmark: RANGE!B9]500 000
	отчисления по чл.60 от ЗУО
общински бюджет
	2025-2028
	Изпълнени екологични изисквания за рекултивация на сметището
	Етапи на осъществяване на проекта
	Акт за приключване на обекта
	Подписан договор № BG16FFPR002-2.005-0001 „Рекултивация на клетка 1 на регионално депо за битови отпадъци на Регион Левски (Никопол)“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
„Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз
[bookmark: _Hlk133941910]по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент № BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци-втора“


	Включване в ежегодния план за работа на операторите на депата на необходимите дейности за следексплоатационни грижи на рекултивираното депо
	 
	отчисления по чл.60 от ЗУО
Общински бюджет
	 
	Предотвратен е риска за околната среда от сметища 
	В ежегодната план-сметка на на операторите са включени необходимите дейности за следексплоатационни грижи 
	В ежегодния отчет за дейността на операторите са отчетени като изпълнени всички планирани дейности за следексплоатационни грижи 
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