ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА 2025  г.

План за действие - Програма за предотвратяване образуването на отпадъци

| Стратегическа цел | Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната среда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерки/Дейности | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Изпълнено през 2025 г. |
|  | (лв.) |  |  |  | Текущи | Целеви |  |
| Мониторинг на изпълнение на включените в програмата мерки за предотвратяване образуването на отпадъци |  | общински бюджет | ежегодно |  | Ежегодно - % изпълнени/в процес на изпълнение мерки | Всички мерки за ПОО, включени в Програмата, са изпълнени до края на 2028г. |  |
| Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци | 20 000 | средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО безлихвен заем ПУДООС | 2021-2026 | Предотвратени зелени и други биоотпадъци | Брой предоставени компостери на домакинствата | Предотвратени отпадъци | Намаляване на количеството на депонираните отпадъци, чрез разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци. На домакинствата са предоставени компостери за домашно компостиране - 192 бр. В парковете на гр. Белене са поставени 12 бр. компостера и 4 бр. компостера в училища и детски градини. Разположени са и 40 броя кафяви контейнери с вместимост 1,1 куб.м. за разделно събиране на „зелени” - биоразградими отпадъци. През 2025 г. община Белене е транспортирала до РСУО 19 000 кг зелени отпадъци и е получила компост. |
| Обучение относно "зелени обществени поръчки" на служители от звената от общинската администрация с отговорности, свързани с възлагане на обществени поръчки – разработване на изисквания към изпълнителите и технически спецификации. | 5 000 | общински /бюджет | 2021-2028 |  | Ежегодно - брой проведени „зелени“ обществени поръчки | Към края на 2028 г. 10% от обществените поръчки в общината са „зелени“ |  |
| Провеждане на периодични информационни кампании за предотвратяване образуването на отпадъци | 10 000 | средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО спонсорство от партньори | 2021-2028 |  | брой проведени мероприятия брой участници | проведени най-малко 8 информационни кампании | Провеждане на информационни кампании по училища и детски градини за раделно събиране на отпадъци и недопускане на замърсявания. |
| Провеждане на инициативи в рамките на Европейска седмица за намаляване на отпадъците | 10 000 | средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО | ежегодно м. ноември |  | Брой проведени прояви брой участници | проведени най-малко 8 масови прояви | Организирана и проведена кампания, съвместно с Басейнова дирекция- Плевен за почистване на района на ХТК и организиране на образователни игри за намаляване на образуването на отпадъците. |

План за действие - Под-програма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци

| Цел 1: | Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерки/Дейности | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Изпълнено през 2025 г. |
|  | (лв.) |  |  |  | Текущи | Целеви |  |
| Мониторинг на изпълнение на включените в програмата мерки за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци |  | общински бюджет | ежегодно |  | Ежегодно - % изпълнени/в процес на изпълнение мерки | Всички мерки за ПОХО, включени в Програмата, са изпълнени до края на 2028 г. |  |
| Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация за ПО на хранителни отпадъци в т.ч. относно значението на "Най-добър до" и "Годен до" на търговските хранителни продукти | 5 000 | средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО спонсорство от партньори | 2021-2028 | Гражданите и бизнеса са запознати с ползите от ПО на хранителните отпадъци и възможните действия за ПО на хранителните отпадъци | брой проведени мероприятия брой участници | проведени най-малко 4 информационни кампании |  |
| Изготвяне на план за предотвратяване на хранителните отпадъци в общинските социални, здравни, образователни и други звена и предприятия, общинските пазари и други места, където се образуват хранителни отпадъци |  | Общински бюджет, програми | 12/2022 за изготвянето; 12/2028 за прилагането | Предотвратени хранителни отпадъци от общински звена | Брой изпълнени мерки | Минимум 50 % предотвратени хранителни отпадъци |  |
| Предприемане на мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци | 5 000 | бюджет на юридически лица, общински бюджет | 2025-2028 | Предотвратени хранителни отпадъци в резултат на изпълнението на мерките | Предотвратени хранителни отпадъци в резултат на изпълнението на мерките | До 2028 г. са изпълнени всички мерки за ПО на хранителните отпадъци от общините |  |
| Подготовка и реализиране на проект за предотвратяване на хранителните отпадъци | 200 000 | "Програма за околна среда 2021-2027" | 2026 | Изпълнен проект за предотвратяване на хранителни отпадъци и реализирани разпространени добри практики | Брой изпълнени мерки | Предотвратени отпадъци | Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.004-0009 „Надграждане на системите за разделно събиране на биоразградими отпадъци и модернизация на Регионална инсталация за компостиране за нуждите на общините Свищов, Павликени, Белене и Никопол“, по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г |

- План за действие - Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци

| Мерки/Дейности |  | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати |  | Индикатори за изпълнение |  | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (лв.) |  |  |  |  | Текущи | Целеви |  |
| Определяне на условия и ред, за организиране система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. |  |  | Общински бюджет | 2023 | Общината разполага с определени условия и ред, за организиране система за разделно събиране на битови отпадъци за отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. |  | Разработен проект условия и ред, за организиране система за разделно събиране на битови отпадъци за отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. | Приети от общинския съвет съответните разпоредби за условия и ред за сключване на договори | Системата за разделно събиране на хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло е организирана от фирма „Булекопак“ АД, съгласно сключен договор с община Белене. Фирмата е разположила жълти и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци в гр. Белене и с. Деков. |
| Издаване и публикуване на заповед на кмета на общината за детайлизиране на условията и реда за разделното събиране на битовите отпадъци |  |  | Общински бюджет | 2022 | Определени са подробни изисквания към задължените лица за разделно събиране на отпадъците |  | Етапи на подготовка на заповедта | Издадена и публикувана заповед от кмета на общината |  |
| Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на местонахождението на контейнерите за изхвърляне на разделно събраните отпадъци и осигурените площадките за предаване на разделно събрани отпадъци, какви отпадъци, при какви условия могат да се оставят на тези площадки и т.н. |  |  | Общински бюджет | 2022 | Публикувана актуална информация относно услугите, предоставяни от община Белене относно отпадъците на населението и фирмите, както и за всички права, задължения и възможности за участие и др. |  | Брой разположени контейнери площадки, за които общината е публикувала информация за местонахождението на площадките за разделно събрани отпадъци и вида и количествата на събираните отпадъци | За сигурените възможности за разделно събиране на битови отпадъци общината е публикувала актуална информация | Публикуване на интернет страницата на местонахождението на контейнерите за разделно събраните на отпадъци. |
| Събиране, обработване и систематизиране на информация за събраните и предадените за рециклиране битови отпадъци |  |  | Общински бюджет | постоянен 2021-2028 | Общината разполага с информация за доказване изпълнение на целите за рециклиране |  | Дял на ОО/фирми и юридически лица, които са представили навременна и пълна информация | Всички задължени ОО/фирми и юридически лица са представили навременна и пълна информация | Информацията за събраните и предадени битови отпадъци се събира и въвежда в системата на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда. |
| Регулярен планов контрол за предоставяне на информация от задължените лица за събраните и предадени за рециклиране отпадъци |  |  | Общински бюджет | 2021-2028 | Всички задължени лица предоставят информация на общината |  | Разработени и одобрени годишни планове за контрол | Одобрени отчети за осъществения контрол |  |
| Ежегодно организиране и провеждане от общината на най-малко 4 кампании за събиране и предаване от граждани и юридически лица на разделно събрани отпадъци |  | 10 000 | Общински бюджет, отчисления по чл.64 от ЗУО | 2021-2028 | Допълнителни количества разделно събрани отпадъци |  | Брой организирани кампании от общината Количество разделно събрани отпадъци по време на кампаниите | Най-малко 4 пъти в годината са организирани кампании | Ежегодно община Белене организира кампании за разделно предаване на опасни битови отпадъци. Отпадъците се предават в мобилен пункт, който събира отпадъците по утвърден график. |
| Ежегодно планиране и осъществяване на тематични проверки за изпълнение на изискванията за разделно събиране и предаване на отпадъците от търговски обекти, административни, стопански, образователни и др.подобни обекти, както и за изпълнение на сключени договори с фирми |  |  | Общински бюджет | Ежегодно до 2028 | Изпълнение на задълженията от всички лица съгласно изискванията на общинската наредба за управление на отпадъците |  | Брой осъществени тематични проверки | Всички обекти и договори са обхванати от системата за контрол |  |
| Изготвяне на годишен план и годишен отчет за осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията на общинската наредба относно разделното събиране и подготовката за повторна употреба на битовите отпадъци |  |  | Общински бюджет | Ежегодно до 2028 | Одобрен годишен план |  | Изготвен годишен план | Осъществена дейност по управление на отпадъците на основата на детайлно разработен план и отчитат изпълнението на годишните цели за контролната дейност на основата на годишния план |  |
| Прилагане на изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса битови при новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметките на общините |  |  | Общински бюджет | 2023 | Приложен е принципа "замърсителят плаща" по отношение определяне размера на такса битови отпадъци |  | Изменена общинска наредба | Приложен е принципа "замърсителят плаща" по отношение всички генератори за отпадъци |  |
| Извършване на морфологичен анализ на образуваните отпадъци на територията на общината |  | 50 000 | Общински бюджет Отчисления по чл.64 от ЗУО | 2022 | Изготвен доклад |  | Извършени сезонни пробовземания | Определен състав на образуваните отпадъци |  |

План за действие - Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

| Мерки/Дейности | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (лв.) |  |  |  | Текущи | Целеви |  |
| Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. |  | Общински бюджет | 2022 | Организирана система за разделно събиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата | Количество оползотворени отпадъци | Ежегодно оползотворени 100т |  |
| Включване в отговорностите на съответните компетентни звена на община Белене да изпълняват изискванията относно строителните отпадъци като Възложител на строителни дейности |  | Общински бюджет | 2022 |  | Изготвен е проект на актуализация на функционалните характеристики на дирекциите на община Белене със съответните изисквания | Функционалните характеристики са актуализирани и одобрени със съответните изисквания |  |
| Включване в тръжните документи за строителство на изискването за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи |  | Общински бюджет | 2021-2028 | Строителни отпадъци се оползотворяват в обратни насипи | 2025 - 10% 2026-2028 - 11% | 2028 - 12% |  |
| Включване в тръжните документи за строителство на сгради на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали |  | Общински бюджет | 2021-2028 | В строителството на сгради се влагат рециклирани строителни материали | 2021-2023 - 2%; 2024-20828 - 2,5% | 2028 - 2,5% |  |
| Проучване на възможностите за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали | 200 000 | Общински бюджет ОПОС 2021-2027 Юридически лица | 2025-2028 | Намален риск за околната среда и човешкото здраве от вредното въздействие на тези групи отпадъци | Сключен договор | Изпълнен проект |  |

План за действие - Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО

| Мерки/Дейности | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (лв.) |  |  |  | Текущи | Целеви |  |
| Отправяне на предложение за сътрудничество до всички ООп, притежаващи разрешение по чл. 81 ЗУО за организиране на системи за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъчни масла и нефтопродукти |  |  | 2021-2022 | Общината е осигурила допълнителни количества предадени за рециклиране отпадъци чрез схемата за РОП | Етапи на подготовка и възлагане на договорите | Сключени договори |  |
| Съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, проявили интерес за определянето на места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци |  | Общински бюджет | Ежегодно до 2028 | Осигурени места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци | Идентифицирани всички задължени лица в схемата за МРО | Повишаване на количествата на разделно събраните МРО |  |
| Изпълнение на информационни кампании за обществеността от ОО на МРО от одобрените им програми |  | Средства на ОО | Ежегодно до 2028 | ОО изпълняват одобрените им програми, вкл. в частта за информиране на обществеността | Брой проведени информационни кампании от ОО на МРО | Повишена информираността на обществеността по въпросите на управлението на МРО, отчетена при проучвания на общественото мнение |  |
| Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на местонахождението на търговски обекти, които извършват продажба на ЕЕО, и в които гражданите, които притежават ИУЕЕО могат да: върнат безплатно ИУЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции или върнат безплатно без да закупуват ЕЕО от подобен вид много малко по размер ИУЕЕО |  | Средства на задължените лица в схемата на РОП | 2022 | Осигурени места за предаване на ЕЕО | Идентифициране ва всички задължени лица в схемата за РОП | Повишаване на количествата на разделно събраните ЕЕО |  |
| Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на местоположението на търговски обекти, в които гражданите, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, могат да върнат НУБА на територията на търговския обект, в който се предлагат батерии и акумулатори от същия вид, без да е необходимо да закупуват нови. |  | Средства на задължените лица в схемата на РОП | 2022 | Осигурени места за предаване на НУБА | Идентифициране ва всички задължени лица в схемата за РОП | Повишаване на количествата на разделно събраните негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори |  |
| Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на възможностите и начина за обратно безплатно приемане на ИУГ от гражданите в търговски обекти, места за смяна на ИУГ на територията на общината. |  | Средства на задължените лица в схемата на РОП | 2022 | Осигурени места за предаване на НУБА | Идентифициране ва всички задължени лица в схемата за РОП | Повишаване на количествата на разделно събраните негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори |  |

План за действие - Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки

| Мерки/Дейности | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (лв.) |  |  |  | Текущи | Целеви |  |
| Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки с оглед новите цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки |  | Средства на ОО | 2022-2028 | Осигурена техническа инфраструктура за разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки и постигане на целите | Осъществен анализ за необходимата допълнителна техническа инфраструктура | Реализирани мерки за разширяване на техническата инфраструктура за разделно събиране на отпадъците от опаковки |  |
| Поставяне на нови по-високи количествени цели в договора с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки |  | Общински бюджет | 2022 | Общината разполага с допълнителни количества разделно събирани и рециклирани битови отпадъци | Етапи на проучване и допълване на договора | Допълнен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки |  |
| Изпълнение на информационни кампании за обществеността от ОО за опаковки | 20 000 | Средства на ОО | Ежегодно до 2028 | ОО изпълняват одобрените им програми, вкл. в частта за информиране на обществеността | Брой проведени информационни кампании от ОО за опаковки | Повишена информираността на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците от опаковки, отчетена при проучвания на общественото мнение | Участие в националната кампания за насърчаване на разделното събиране „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, чрез поставяне на Шишеяд, до сградата на Общината, за събиране на пластмасови туби от напитки. |
| Съдействие на организациите за оползотворяване на опаковки, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци |  | Общински бюджет | Ежегодно до 2028 | Осигурени места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на отпадъци от опаковки | Идентифицирани всички задължени лица в схемата за разделно събиране на отпадъци от опаковки | Повишаване на количествата на разделно събраните отпадъци от опаковки |  |

Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

| Мерки/Дейности | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за и зпълнение |  | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (лв.) |  |  |  | Текущи | Целеви |  |
| Своевременно почистване и саниране на новообразувани нерегламентирани сметища | 100 000 | Общински бюджет | Ежегодно 2021- 2028 | Предотвратен е риска за околната среда от сметища | Етапи на възлагане и изпълнение на почистващите дейности | Акт за приключени дейности за закриване и саниране на нерегламентирани сметища | При констатиране на нерегламентирани замърсявания те се почистват и се поставят забранителни табели. |
| Участие в проучване и проектиране на втора клетка на регионалното депо | 20 000 | Общински бюджет | 2023 | Проектът е готов за финансиране | Етапи на възлагане и изпълнение на проектирането | Документ за одобрен проект по реда на нормативната уредба | Он месец април 2025 г. функционира втората клетка на рег. депо в с. Санадиново. |
| Участие в изграждане и въвеждане в експлоатация на втора клетка на регионалното депо | 1 000 000 | Общински бюджет Държавен бюджет на РБ | 2024-2026 | Осигурен капацитет за депониране на остатъчните битови отпадъци | Обявена поръчка за избор на изпълнител | Намален риск за околната среда в резултат от депониране на отпадъци на депо отговарящо на всички изисквания |  |
| Участие в изпълнение на техническа и биологична рекултивация на първа клетка на регионалното депо | 500 000 | отчисления по чл.60 от ЗУО общински бюджет | 2025-2028 | Изпълнени екологични изисквания за рекултивация на сметището | Етапи на осъществяване на проекта | Акт за приключване на обекта | Подписан договор № BG16FFPR002-2.005-0001 „Рекултивация на клетка 1 на регионално депо за битови отпадъци на Регион Левски (Никопол)“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент № BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци-втора“ |
| Включване в ежегодния план за работа на операторите на депата на необходимите дейности за следексплоатационни грижи на рекултивираното депо |  | отчисления по чл.60 от ЗУО Общински бюджет |  | Предотвратен е риска за околната среда от сметища | В ежегодната план-сметка на на операторите са включени необходимите дейности за следексплоатационни грижи | В ежегодния отчет за дейността на операторите са отчетени като изпълнени всички планирани дейности за следексплоатационни грижи |  |