ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА 2025  г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Специфична цел № 1: До края на 2028 г. да се запази доброто качество на атмосферния въздух

| Мярка | Дейност | Честота/Срок | Финансиране | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 1.1: Периодичен контрол на източниците на емисии в атмосферния въздух на територията на общината; | 1.1.1. Съвместно планиране и осъществяване на проверки с РИОСВ -Плевен | Периодично (веднъж годишно) | Общински бюджет Заплащане от замърсителите при наложени санкции |  |
|  | 1.1.2. Създаване и поддържане на база данни на емисии на територията на общината и изнасяне всяка година информация на видно място. | 2021 - 2028 | Общински бюджет |  |
| Мярка 1.2: Въвеждане на ефективно енергопотребление на територията на общината; | 1.2.1. Разработване на проекти за енергийна ефективност, в т.ч.: - реконструкция/ ремонт на общински сгради с цел подобряване на енергийната им ефективност; - газифициране на сгради; - използване на възобновяеми енергийни източници, в т.ч. дървесни брикети; слънчеви колектори и др | Постоянен | Общински бюджет |  |
|  | 1.2.2. Реализация на проектите - реконструиране/ ремонт на общински сгради за подобряване на енергийната им ефективност; - газифициране на сгради; - използване на възобновяеми енергийни източници, в т.ч. дървесни брикети, слънчеви колектори и др.. | 2021 - 2028 | Програма за развитие на селските района 2021-2027 | Изпълнен проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в административната сграда на Община Белене“. |
| Мярка 1.3: Организиране на информационни кампании. | 1.3.1. Подготовка и провеждане на кампании за предимствата за здравето на хората и околната среда от прилагането на екологосъобразни практики в ежедневието, като: - преминаване изцяло към горива водещи до по-ниски емисии (газ) - предотвратяване и преустановяване паленето на стърнищата | Постоянен | Общински бюджет |  |

ВОДИ

Специфична цел № 2: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в община Белене

| Мярка | Дейност | Честота/Срок | Финансиране | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 2.1: Провеждане на мониторинг за качеството на питейната вода; | 2.1.1. Актуализиране на Програмата за мониторинг на питейната вода и изготвяне на график за пробовземане и анализ | 2021г. -2028 г. | ВиК Плевен |  |
|  | 2.1.2. Реализиране на мерките от графика | 2021г. -2028 г. | ВиК Плевен |  |
| Мярка 2.2: Поддържане състоянието на санитарно-охранителните зони (СОЗ) на водоизточниците в съответствие с нормативните изисквания; | 2.2.1. Планиране на мерки за подобряване състоянието на СОЗ | 2021г. -2028 г. | ВиК Плевен |  |
|  | 2.2.2. Реализация на мерките | 2021г. -2028 г. | ВиК Плевен |  |
| Мярка 2.3: Повишаване ефективността на системата за водоснабдяване в общината; | 2.3.1. Разработване на проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи на селата в община Белене | 2021г. -2028 г. | Програма за развитие на селските райони 2021-2027г., ПУДООС; Общински бюджет; |  |
|  | 2.3.2. Изпълнение на проекти за повишаване ефективността на водоснабдителната система - реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи на селата в община Белене | 2021г. -2028 г. | Програма за развитие на селските райони 2021-2027г., ПУДООС, Общински бюджет | Изпълнение на проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод по ул. „Радецки“, ул. „Черно море“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Белене“ |
| Мярка 2.4: Проектиране и изграждане на канализация за отпадъчни води и ПСОВ за селата в община Белене; | 2.4.1. Проектиране на канализационни мрежи за отпадъчни води и ПСОВ за селата в Община Белене | 2021г. -2028 г. | Общински бюджет; Външно финансиране; |  |

ОТПАДЪЦИ

Специфична цел № 3: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците в община Белене

| Мярка | Дейност | Честота/Срок | Финансиране | Изпълнено през 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 3.1: Предотвратяване и намаляване количеството на образуваните отпадъци | 3.1.1. Предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци | 2021 г.-2028 г. | ОПОС 2021- 2027, Общински бюджет | Намаляване на количеството на депонираните отпадъци, чрез разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци. На домакинствата от Общината са предоставени компостери за домашно компостиране - 192 бр. В парковете на гр. Белене са поставени 12 бр. компостери и 4 бр. компостери в училища и детски градини. Разположени са и 40 броя кафяви контейнери с вместимост 1,1 куб.м. за разделно събиране на „зелени” - биоразградими отпадъци. През 2025 г. община Белене е транспортирала до РСУО 19 000 кг зелени отпадъци и е получила компост. |
|  | 3.1.2. Провеждане на зелени обществени поръчки |  |  | Закупени, доставени и разположени в гр. Белене 30 бр. контейнери за събиране на стъкло. |
|  | 3.1.3. Данъчни облекчения за дейности, които пряко водят до повторна употреба |  |  |  |
|  | 3.1.4. Провеждане на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи потребители// |  |  | Провеждане на информационни кампании по училища и детски градини за разделно събиране на отпадъци и недопускане на замърсявания. |
|  | 3.1.5. Събиране на информация за количествата образувани хранителни отпадъци от бита, идентифициране на заинтересованите страни на всички етапи от хранителната верига и повишаване информираността на населението; |  |  |  |
| Мярка 3.2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени битови отпадъци | 3.2.1. Определяне на условия и ред за организиране система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. | 2023 г. | Общински бюджет, отчисления по чл.64 от ЗУО | Системата за разделно събиране на хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло е организирана от фирма „Булекопак“ АД, съгласно сключен договор с община Белене. Фирмата е разположила жълти и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци в гр. Белене и с. Деков. |
|  | 3.2.2. Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на местонахождението на контейнерите за изхвърляне на разделно събраните отпадъци и осигурените площадките за предаване на разделно събрани отпадъци | 2022 г. |  | Публикуване на интернет страницата на местонахождението на контейнерите за разделно събраните на отпадъци. |
|  | 3.2.3. Събиране, обработване и систематизиране на информация за събраните и предадените за рециклиране битови отпадъци | 2021-2028 г. |  | Информацията за събраните и предадени битови отпадъци се събира и въвежда в системата на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда. |
|  | 3.2.4. Регулярен планов контрол за предоставяне на информация от задължените лица за събраните и предадени за рециклиране отпадъци | 2021-2028 г. |  |  |
|  | 3.2.5. Ежегодно организиране и провеждане от общината на най-малко 4 кампании за събиране и предаване от граждани и юридически лица на разделно събрани отпадъци | 2021-2028 г. |  | Ежегодно община Белене организира кампании за разделно предаване на опасни битови отпадъци. Отпадъците се предават в мобилен пункт, който събира отпадъците по утвърден график. |
|  | 3.2.6. Прилагане на изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса битови при новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметките на общините | 2023 г. |  |  |
|  | 3.2.7. Извършване на морфологичен анализ на образуваните отпадъци на територията на общината | 2022 г. |  |  |
| Мярка 3.3: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради | 3.3.1. Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. | 2022 г. | Общински бюджет ООп ОПОС 2021-2027 |  |
|  | 3.3.2. Включване в отговорностите на съответните компетентни звена на община Белене да изпълняват изискванията относно строителните отпадъци като Възложител на строителни дейности | 2022 г. |  |  |
|  | 3.3.3. Включване в тръжните документи за строителство на изискването за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи и за влагане в строежите на рециклирани строителни материали | 2021 г.-2028 г. |  |  |
|  | 3.3.4. Проучване на възможностите за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали | 2025 г.-2028 г. |  |  |
| Мярка 3.4: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени масово разпространени отпадъци | 3.4.1. Отправяне на предложение за сътрудничество до всички ООп, притежаващи разрешение по чл. 81 ЗУО за организиране на системи за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъчни масла и нефтопродукти | 2021-2022 г. |  | Проведени срещи и разговори с организации, притежаващи разрешение по чл. 81 ЗУО за организиране на системи за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), |
|  | 3.4.2. Съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, проявили интерес за определянето на места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци | Ежегодно до 2028 г. |  |  |
|  | 3.4.3. Изпълнение на информационни кампании за обществеността от ОО на МРО от одобрените им програми | Ежегодно до 2028 г |  |  |
|  | 3.4.4. Публикуване на интернет страницата на общината на информация относно негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъчни масла и нефтопродукти | 2022 г. |  |  |
| Мярка 3.5: Подобряване на системата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки | 3.5.1. Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки с оглед новите цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки | 2022-2028 г. | Общински бюджет Организации по оползотворяване на отпадъци |  |
|  | 3.5.2. Поставяне на нови по-високи количествени цели в договора с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки | 2022 г. |  |  |
|  | 3.5.3. Изпълнение на информационни кампании за обществеността от ОО за опаковки | Ежегодно до 2028 г |  |  |
|  | 3.5.4. Съдействие на организациите за оползотворяване на опаковки, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци | Ежегодно до 2028 г |  |  |

ЗЕМИ И ПОЧВИ

Специфична цел № 4: Предотвратяване деградацията на земите и загубата на почви на територията на община Белене

| Мярка | Дейност | Честота/Срок | Финансиране | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 4.1: Текущи анализи на състоянието на почвите на територията на общината; | 4.1.1. Определяне на местата за вземане на проби за анализ на почвите | 2022 г.-2028 г. | Община Белене |  |
|  | 4.1.2. Анализ на проби от почви | 2022 г.-2028 г. |  |  |
| Мярка 4.2: Опазване на почвите от ерозия; | 4.2.1. Залесяване с подходяща растителност | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет; Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г. |  |
|  | 4.2.2. Засилване контрола по палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви в мери и пасища, сервитути на реки и дерета, нерегламентирани сметища в близост до земеделски земи |  |  |  |
| Мярка 4.3: Агро екологично ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд; | 4.3.1. Включване на клаузи в договорите с наемателите на пасища и мери от общинския поземлен фонд за поддържане на предоставените имоти в добро земеделско и екологично състояние, забрана за палене на сухи треви и растителност | 2022 г.-2028 г. | - | В договорите с наемателите на пасища и мери от общинския поземлен фонд са включени клаузи за поддържане на предоставените имоти в добро земеделско и екологично състояние, забрана за палене на сухи треви и растителност. |
|  | 4.3.2. Контрол по изпълнението на договорите | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет; Постъпления от наеми |  |
| Мярка 4.4: Организиране на информационни кампании. | 4.4.1. Изготвяне на информационен бюлетини за въвеждане и прилагане на правилата за добри земеделски практики и разпространението му сред земеделските производители; | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет; НПО |  |
|  | 4.4.2. Провеждане на семинари с лектори от Областна дирекция „Земеделие“ за биологичното производство и агроекологичните практики. |  |  |  |
|  | 4.4.3. Подготовка и провеждане на кампании за предимствата за здравето на хората и околната среда от прилагането на екологосъобразни практики в ежедневието, като предотвратяване паленето на стърнища |  |  |  |

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ

Специфична цел № 5: Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в община Белене и развитие на зелените системи

| Мярка | Дейност | Честота/Срок | Финансиране | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 5.1: Опазване и устойчиво използване на горите; | - Провеждане на мероприятия за: - Опазване на горите от пожари; - Опазване на горите от замърсявания; - Предотвратяване на дългосрочна загуба на естествена растителност - Залесяване и др. | 2022 – 2028г. | Общински бюджет; Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г.; ПУДООС; | През 2025 г. са поддържани минерализованите ивици около гори, собственост на община Белене за недопускане на пожари. За отбелязване седмицата на гората са засадени широколистни дървесни видове. |
| Мярка 5.2: Опазване и устойчиво използване на лечебните растения; | Изпълнение на създадената организация за управление на лечебните растения на територията на общината в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения и | 2022 – 2028г. | Общински бюджет; | Ежегодно се спазва организацията за ползване на лечебните растения. Като ползвателите подават заявления за ползването им и се издават позволителни, съобразени с наличните ресурси от лечебни растения. |
| Мярка 5.3: Устойчиво управление на защитените територии и защитени зони по Натура 2000 в общината; | Спазване на ограниченията и забраните за опазване на защитените територии по ЗЗТ и за опазване на местообитанията и птиците в защитените зони от мрежата Натура 2000, обявени по ЗБР, намиращи се на територията на общината. | 2022 – 2028г. |  |  |
| Мярка 5.4: Развитие на зелените системи с оглед подобряване качеството на живот и създаване на по-добри условия за отдих. | Разработване и реализация на проекти за обновяване и рехабилитация на обществени зелени площи и изграждане на нови зелени площи, екопътеки за развитие на екологичен туризъм, детски площадки и спортни съоръжения. | 2022 – 2028г. | Общински бюджет; Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г.; ПУДООС; |  |

ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА, ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Специфична цел № 6: Намаляване на шума и влиянието на не йонизиращи лъчения

| Мярка | Дейност | Честота/Срок | Финансиране | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 6.1: Поддържане нивата на шум в регламентираните норми; | Рехабилитация на пътна настилка и изграждане на зелени пояси около пътните артерии; | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет; Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г.; |  |

ИНСТИТУЦИАЛНИ МЕРКИ; ИНФОРМИРАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Специфична цел № 7: Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда, информиране и ангажиране на местното население

| Мярка | Дейност | Честота/Срок | Финансиране | Изпълнено през 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 7.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на кадрите, компетентни по управление на околната среда в общинската администрация; | 7.1.1.Обучение на специалистите в общината за извършване на процедурите по екологична оценка | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет; АСЕКОБ; МОСВ, | Участие в обучения, организирани от НСОРБ, свързани с управление на околната среда. |
|  | 7.1.2. Изграждане на общински капацитет за прилагане на екологичното законодателство | 2021 г.-2027 г. | Общински бюджет; АСЕКОБ; МОСВ; ОП „Околна среда 2021-2027 г.“ |  |
| Мярка 7.2: Подобряване на информационната обезпеченост за управление на околната среда в община Белене; | 7.2.1. Проучване и прилагане на добрите практики в областта на информационното осигуряване на управлението на територията и опазването на околната среда | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет |  |
|  | 7.2.2.Оптимизиране на раздела в сайта на общината, предоставящ актуална информация за компонентите и факторите на околната среда и дейностите на общината в областта на околната среда. | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет |  |
| Мярка 7.3: Информиране на населението и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения по отношение подобряване състоянието на околната среда в община Белене. | 7.3.1. Обществен обсъждания и дискусии по екологични проблеми | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет; НПО |  |
|  | 7.3.2. Провеждане на информационни кампании по теми, свързани с местни аспекти на околната среда в общината; издаване и разпространение на информационни матрериали | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет; НПО |  |
|  | 7.3.3. Участие в националните кампании, свързани с околната среда | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет, ПУДООС, НПО | Участие в националната кампания „За чиста околна среда“. |
| Мярка 7.4. Привличане на учебните заведения за провеждане на екологични кампании и обучения. | Участие в националните кампании, свързани с околната среда | 2022 г.-2028 г. | Общински бюджет | Учебните и детските заведения винаги се включват в организираните екологични кампании/залесяване, рисунки, почистване/. |